## 三个责任人
曲沃县2023年淤地坝“三个责任人”汇总表
省 | 省编码 | 市 | 市编码 | 县 | 县编码 | 乡 | 村 | 淤地坝名称 | 编码 请勿修改 | 三个责任人信息
[10 empty] | 行政责任人姓名 | 行政责任人职务 | 行政责任人联系方式 | 技术责任人 姓名 | 技术责任人 职务 | 技术责任人 联系方式 | 巡查责任人 姓名 | 巡查责任人 职务 | 巡查责任人 联系方式
山西省 |  | 临汾市 |  | 曲沃县 |  | 里村镇 | 新定村 | 甘吉沟骨干坝 |  | 王作栋 | 副镇长 | 18635762636 | 王津 | 站长 | 13935700820 | 毛丕忠 | 务农 | 13994012769
山西省 |  | 临汾市 |  | 曲沃县 |  | 里村镇 | 新定村 | 辛村屯骨干坝 |  | 王作栋 | 副镇长 | 18635762636 | 王津 | 站长 | 13935700820 | 毛丕忠 | 务农 | 13994012769

## 整改台账
2022年曲沃县（市）中型以上淤地坝问题整改台账
序号 | 淤地坝名称 | 排查出的风险隐患 | 督查时间 | 整改 责任人 | 整改措施 | 整改时限 | 完成整改时间 | 备注
1 | 甘吉沟骨干坝 | 腰间渠清理、坝体有鼠洞。 | 2022-04-18 | 孔建卫 | 尽快清理腰间渠及填埋鼠洞 | 15日 | 2022-05-03
2 | 辛村屯骨干坝 | 腰间渠清理、坝上有住户。 | 2022-04-18 | 孔建卫 | 尽快清理腰间渠及住户限期十五日搬走 | 15日 | 2022-05-03

## 问题分级标准
淤地坝安全度汛问题分类分级标准
问题序号 | 检查项目 | 问题描述 | 问题等级
|  |  | 一般 | 较重 | 严重
（一）主体责任落实情况
1 | 地方人民政府 | 未纳入地方防汛责任体系，县级行政责任人履职不到位 |  |  | √
2 |  | 未明确淤地坝管理责任主体 |  | √
3 |  | 未落实维修管护经费和巡查人员报酬 |  | √
4 | 水行政主管部门 | 未落实技术责任人 |  |  | √
5 |  | 未公示“三个责任人” |  | √
6 |  | 未组织开展技术指导或培训 |  | √
7 |  | 县级未按要求开展监督检查 |  | √
8 |  | 省、市级未进行督促指导检查 | √
9 | 管理责任主体 | 未建立工程日常维护、安全运用管理等制度 | √
10 |  | 未落实行政责任人、巡查责任人 |  |  | √
11 |  | 未开展汛前隐患排查、安全隐患问题未及时采取措施处理 |  | √ | √（影响运行安全）
（二）“三个责任人”落实情况
12 | 行政责任人 | 未落实行政责任人 |  |  | √
13 |  | 不熟悉管辖的淤地坝基本情况和防汛预案相关内容，履责情况差 |  | √ | √（一无所知）
14 |  | 未组织应急避险演练 |  |  | √
15 | 巡查责任人 | 未落实巡查责任人 |  |  | √
16 |  | 不熟悉岗位工作、放水设施操作规定，履职情况差 |  | √ | √（一无所知）
17 |  | 不了解发生汛情险情时信息报送、避险措施等相关要求 | √
18 |  | 违反重要坝“一坝一人”规定，居住距坝太远无法履职 |  | √（一人多坝） | √（无法履职）
19 | 技术责任人 | 未落实技术责任人 |  |  | √
20 |  | 不掌握淤地坝工程基本情况、运行状况和安全隐患，履职情况差 |  | √ | √（一无所知）
21 |  | 未对行政、巡查责任人开展技术培训或指导 | √
（三）应急管理情况
22 | 防汛预案 | 未编制防汛预案 |  |  | √
23 |  | 防汛预案未批复 | √
24 |  | 防汛预案缺乏针对性和可操作性 |  | √
25 |  | 在建工程未编制应急度汛方案 |  |  | √
26 | 应急机制 | 未制定并落实应急避险措施，未开展应急避险演练 |  |  | √
27 |  | 未建立应急响应机制 |  |  | √
（四）日常管理情况
28 | 运行管理 | 存在违规蓄水现象（非死水位） |  |  | √
29 |  | 被占用并改变功能，危害工程安全 |  |  | √
30 | 维修管护 | 未开展隐患排查 | √
31 |  | 未及时处理安全隐患 |  | √ | √（影响安全运行）
32 |  | 未修复水毁工程 |  | √ | √（影响安全运行）
（五）工程情况
33 | 坝体工程 | 坝体存在渗漏现象或与涵洞（管）结合部渗流异常且出现流土、漏洞 | √（轻微渗漏） | √（明显渗漏） | √（影响运行安全）
34 |  | 存在裂缝、冲沟、塌坑、凹陷等 | √（较小） | √（较大） | √（影响运行安全）
35 |  | 存在明显不稳定或有滑坡迹象 |  |  | √
36 |  | 坡面排水设施损坏不能正常排水 | √
37 |  | 已被冲开至自然沟道或已淤平，失去原有功能 | √
38 |  | 坡面植被有较大乔灌 | √
39 | 放水建筑物 | 放水建筑物不能正常运行 |  |  | √
40 |  | 涵洞（管）部分淤堵、被掩埋 |  | √
41 |  | 卧管有淤堵或被掩埋 | √ | √（完全掩埋）
42 |  | 卧管孔塞缺失 | √（部分缺失） | √（较多缺失） | √（全部缺失）
43 |  | 放水建筑物有缺陷但尚能正常运行 |  | √
44 | 溢洪建筑物 | 泄洪建筑物不能正常运行 |  |  | √
45 |  | 存在变形、裂缝、凹陷、隆起等 | √
46 |  | 存在滑塌或冲刷坝体等 |  | √
47 |  | 消力池/尾渠淤积 | √（较少） | √（较多） | √（淤满影响行洪）
48 | 其他 | 上坝道路不满足应急需要 |  | √
49 |  | 卧管道路不通 |  |  | √
50 |  | 未按要求设置公示牌（三个责任人不完整，信息不正确） | √
51 |  | 警示牌标识（死水位） | √
52 |  | 无水位标尺 | √
备注：分类标准未列的问题可参照类似问题进行认定和特别说明。

## 督查检查表
淤地坝防汛督查检查表
问题序号 | 检查项目 | 问题描述 | 是否落实 | 问题等级 |  |  | 备注
|  |  |  | 一般 | 较重 | 严重
（一）主体责任落实情况
1 | 地方人民政府 | 未纳入地方防汛责任体系，县级行政责任人履职不到位
2 |  | 未明确淤地坝管理责任主体
3 |  | 未落实维修管护经费和巡查人员报酬
4 | 水行政主管部门 | 未落实技术责任人
5 |  | 未公示“三个责任人”
6 |  | 未组织开展技术指导或培训
7 |  | 县级未按要求开展监督检查
8 |  | 省、市级未进行督促指导检查
9 | 管理责任主体 | 未建立工程日常维护、安全运用管理等制度
10 |  | 未落实行政责任人、巡查责任人
11 |  | 未开展汛前隐患排查、安全隐患问题未及时采取措施处理
（二）“三个责任人”落实情况
12 | 行政责任人 | 未落实行政责任人
13 |  | 不熟悉管辖的淤地坝基本情况和防汛预案相关内容，履责情况差
14 |  | 未组织应急避险演练
15 | 巡查责任人 | 未落实巡查责任人
16 |  | 不熟悉岗位工作、放水设施操作规定，履职情况差
17 |  | 不了解发生汛情险情时信息报送、避险措施等相关要求
18 |  | 违反重要坝“一坝一人”规定，居住距坝太远无法履职
19 | 技术责任人 | 未落实技术责任人
20 |  | 不掌握淤地坝工程基本情况、运行状况和安全隐患，履职情况差
21 |  | 未对行政、巡查责任人开展技术培训或指导
（三）应急管理情况
22 | 防汛预案 | 未编制防汛预案
23 |  | 防汛预案未批复
24 |  | 防汛预案缺乏针对性和可操作性
25 |  | 在建工程未编制应急度汛方案
26 | 应急机制 | 未制定并落实应急避险措施，未开展应急避险演练
27 |  | 未建立应急响应机制
（四）日常管理情况
28 | 运行管理 | 存在违规蓄水现象（非死水位）
29 |  | 被占用并改变功能，危害工程安全
30 | 维修管护 | 未开展隐患排查
31 |  | 未及时处理安全隐患
32 |  | 未修复水毁工程
（五）工程情况
33 | 坝体工程 | 坝体存在渗漏现象或与涵洞（管）结合部渗流异常且出现流土、漏洞
34 |  | 存在裂缝、冲沟、塌坑、凹陷等
35 |  | 存在明显不稳定或有滑坡迹象
36 |  | 坡面排水设施损坏不能正常排水
37 |  | 已被冲开至自然沟道或已淤平，失去原有功能
38 |  | 坡面植被有较大乔灌
39 | 放水建筑物 | 放水建筑物不能正常运行
40 |  | 涵洞（管）部分淤堵、被掩埋
41 |  | 卧管有淤堵或被掩埋
42 |  | 卧管孔塞缺失
43 |  | 放水建筑物有缺陷但尚能正常运行
44 | 溢洪建筑物 | 泄洪建筑物不能正常运行
45 |  | 存在变形、裂缝、凹陷、隆起等
46 |  | 存在滑塌或冲刷坝体等
47 |  | 消力池/尾渠淤积
48 | 其他 | 上坝道路不满足应急需要
49 |  | 卧管道路不通
50 |  | 未按要求设置公示牌（三个责任人不完整，信息不正确）
51 |  | 警示牌标识（死水位）
52 |  | 无水位标尺
督查人员签字：
被督查人员签字：
督查日期：

## 分组名单
淤地坝督导检查分组名单
分组 | 带队 | 成员 |  | 联系人 | 督导县（市）
一组 | 王艳红 监测科科长 高级工程师 | 刘小丽 | 工程师 | 刘小丽 15135735865 | 洪洞县、襄汾县、曲沃县、侯马市、古县、浮山县
|  | 王小斌 | 监测科副科长/工程师
二组 | 刘城宏 治理科科长 教授级高工 | 崔国荣 | 治理科副科长/工程师 | 徐思楠 13353574068 | 大宁县、永和县
|  | 徐思楠 | 工程师
三组 | 陈海滨 高级工程师 | 李 铮 | 工程师 | 李 铮 13903570515 | 隰县、蒲县、汾西县
|  | 邰 静 | 泉域二科副科长/工程师
四组 | 李郭云 高级工程师 | 纪志恒 | 科员 | 纪志恒 18234752970 | 乡宁县、吉县
|  | 张 敏 | 泉域一科副科长/工程师
责任科室：水保移民科 分管领导：张文英 负责人：王 振 注：1、各分组双周向水保移民科提交督导检查记录、照片、问题清单等督查资料； 2、淤地坝要随机抽查，原则上不能位于同一乡镇、同一沟道； 3、做好跟进督查问题整改，及时向水保移民科反馈整改情况，一般问题5月底前完成整改，整改难度较大的确保6月底前完成。

## 修复任务清单
临汾市水毁淤地坝修复任务清单
序号 | 县（市） | 修复任务（座） | 其中 |  |  | 修复时限
|  |  | 严重 | 较重 | 一般
1 | 大宁县 | 33 | 3 |  | 30 | 2022-06-30
2 | 永和县 | 64 | 1 | 13 | 50 | 2022-06-30
3 | 乡宁县 | 8 |  | 1 | 7 | 2022-06-30
4 | 吉县 | 15 | 3 | 2 | 10 | 2022-06-30
5 | 隰县 | 77 |  | 11 | 66 | 2022-06-30
6 | 蒲县 | 37 | 1 | 10 | 26 | 2022-06-30
7 | 汾西县 | 26 | 1 | 8 | 17 | 2022-06-30
8 | 洪洞县 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-30
9 | 襄汾县 | 3 |  |  | 3 | 2022-06-30
10 | 浮山县 | 4 |  |  | 4 | 2022-06-30
11 | 古县 | 1 |  |  | 1 | 2022-06-30
12 | 侯马市 | 2 |  |  | 2 | 2022-06-30
备注：一般问题5月底前完成整改，整改难度较大的确保6月底前完成。